## Graficos
Etiquetas de fila | Cuenta de TIPO DE EVENTO
Oportunidad | 27.27%
Riesgo | 72.73%
Total general | 100%
Etiquetas de fila | Cuenta de RESULTADO TRATAMIENTO
Oportunidad | 18.18%
En proceso | 18.18%
(en blanco) | 0%
Riesgo | 81.82%
En proceso | 63.64%
Oportunidad aprovechada | 9.091%
Riesgo disminuido | 9.091%
(en blanco) | 0%
Total general | 100%
71.26%
Etiquetas de fila | Cuenta de ESTADO DE LAS ACCIONES
Oportunidad | 2
En proceso | 2
(en blanco)
Riesgo | 9
Acciones continuas | 6
En proceso | 1
Realizadas | 1
No realizadas | 1
(en blanco)
Total general | 11

## Matriz
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
REALIZADO POR: Todo el equipo. Lider analisis ASP CONSULTORIA GERENCIAL ANGELA PEREZ Coord. HSEQ | [7 empty] | PERIODO DE REVISIÓN:
MES/ AÑO | EVENTO / SITUACIÓN | TIPO DE EVENTO | ORIGINADO POR: | PROCESO RELACIONADO | AREA DE IMPACTO | NIVEL DE PROBABILIDAD | V | NIVEL DE IMPACTO | V | NUMERO DE RIESGO / OPORTUNIDAD | NIVEL DE RIESGO / OPORTUNIDAD | OBJETIVO PRINCIPAL DE LA ACCIÓN | ACCIONES PROPUESTAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | ESTADO DE LAS ACCIONES | RESULTADO TRATAMIENTO
2020. | Contratos no estan totalmente formalizados. | Riesgo | Contexto_interno | Gestion comercial, SC, Operaciones, Gestión Humana. | Finanzas | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Prevencion o reduccion de efectos no deseados | 1. Correccion: Procedo a elaborar campaña donde cito a los terceros para firma de Convenios de colaboracion empresarial. Tambien se citara a firma de contratos a los empleados antes del proximo martes 11/02/2020. Queda atenta la firma de contratos de administracion de flota que deben ser firmados por los afiliados a mas tardar al 15 de 02 del 2020, Fecha en que tambien deben tener firmado los contratos de los clientes. | Acciones continuas | Riesgo materializado
2020. | Dependencia financiera de nuestros clientes y sus pagos en promedio oscilan entre los 60 o más 90 días, algunos clientes manejan informalidad en el sector. | Riesgo | Contexto_interno | Gestion Financiera | Finanzas | Casi seguro | 5 | Significativo | 4 | 20 | Alta | Prevención o reducción de efectos no deseados | Generar estrategias de apalancamiento para asegurar un flujo de caja en la organización. | En proceso | En proceso
2020. | El personal operativo presenta una alta estabilidad a pesar de que el sector no funciona de esta manera. | Oportunidad | Contexto_interno | Gestion humana, Operaciones. | Relación con los beneficiarios y partes interesadas | Muy probable | 4 | Significativo | 4 | 16 | Media | Prevención o reducción de efectos no deseados | Generar estrategias de fidelización de colaboradores con buen desempeño para mantenerlos en los cargos. | En proceso | En proceso
2020. | La organización cuenta con un numero muy limitado de vehiculos propios lo cual pone en riesgo la programacion y cumplimiento en la prestación del servicio. | Riesgo | Contexto_interno | Operaciones | Productividad | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Prevención o reducción de efectos no deseados | Socializar continuamente el sistema de gestión y actualizar los nuevos metodos de trabajo, prevision con vehiculos y conductores para cubrir la demanda de carácter oportuno. | Acciones continuas | En proceso
2020. | Los diferentes fenomenos naturales a los cuales se ve abocada la region, influyen sobre la viabilidad de accidentes de trafico, retrasos en la prestacion del servicio, constituyendose en Riesgos Operativos. | Riesgo | Contexto_externo | Operaciones, Servicio al cliente. | Productividad | Probable | 3 | Significativo | 4 | 12 | Baja | Prevencion o reduccion de efectos no deseados | Capacitar al personal en manejo seguro y uso de herramientas. | Acciones continuas | En proceso
2020. | No todos los proveedores son conscientes del cumplimiento del decreto 431, por ello se evidencia que el afiliado y/ tercero no es consciente de su rol y no remiten su historial de mantenimientos al dia. | Riesgo | Contexto_externo | Gestión Comercial y Operaciones. | Cumplimiento legal y/o reglamentario | Muy probable | 4 | Significativo | 4 | 16 | Alta | Prevención o reducción de efectos no deseados | Generar estrategias para asegurar el cumplimiento de los contratos por parte del afiliado y empresas en convenio. | Acciones continuas | En proceso
2020. | Alta oferta de competencia informal que ofrece servicios a bajo costo pero sin estandares de calidad, hace que los clientes facilmente busquen servicios por fuera de la organización. | Riesgo | Contexto_externo | Gestión Comercial. | Finanzas | Casi seguro | 5 | Muy significativo | 5 | 25 | Muy alta | Prevención o reducción de efectos no deseados | Generar estrategias de mercadeo que resalten la importancia de transporte a traves de nuestra organización. | Acciones continuas | En proceso
2020. | La inversión en TIC es aún baja en el sector. | Oportunidad | Contexto_externo | Recursos Físicos y Tecnológicos. | Productividad | Casi seguro | 5 | Muy significativo | 5 | 25 | Muy alta | Aumento de efectos deseables | Evaluar la inversión en TIC para mejorar tiempos de respuesta e información en tiempo real para los usuarios y clientes. | En proceso | En proceso
2020. | El rodamiento constante de los vehiculos en la zona urbana y rural genera riesgo de Accidentalidad para nuestros conductores (Riesgo seguridad, Publico, Psicosocial y Físico). | Riesgo | Contexto_externo | Operaciones, Gestión Humana, PESV. | SST | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Prevencion o reduccion de efectos no deseados | Socializar continuamente el sistema de gestión, previsión con vehiculos y conductores para el manejo seguro en la vía. | Acciones continuas | En proceso
2020. | El riesgo anterior derivado por transito en carreteras o vias urbanas se convierte en un tema de tendencia en materia de SEGURIDAD VIAL. | Riesgo | Contexto_externo | Operaciones, Gestión Humana, PESV. | Productividad | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Prevencion o reduccion de efectos no deseados | Socializar continuamente el sistema de gestión, el PESV, previsión con vehiculos y conductores para el manejo seguro en la vía. | Acciones continuas | En proceso
2020. | La empresa ADONITRANS S.A.S. ha tenido problemas de imagen en el mercado lo cual ha influido en la Gestion Comercial de los nuevos propietarios. | Oportunidad | Contexto_interno | Gestión Comercial, Financiera. | Imagen y reputación | Probable | 3 | Significativo | 4 | 12 | Baja | Aumento de efectos deseables | Generar estrategias de posicionamiento de Marca, evaluar estrategias de Marketing Digital. | Acciones continuas | En proceso
2020. | Se evidencia una agresiva Gestión Comercial contraria a las dificultades con el tema de imagen, lo cual esta permitiendo salir adelante y dar crecimiento. | Oportunidad | Contexto_interno | Gestión Comercial, Financiera. | Finanzas | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Aumento de efectos deseables | Generar mayores estrategias para la competitividad en el sector. | Acciones continuas | En proceso
2020. | La empresa no cuenta con presupuesto. | Riesgo | Contexto_interno | Gestión Financiera. | Finanzas | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Mejorar | Elaborar y definir el presupuesto de cada area. | Realizadas | Riesgo disminuido
2020. | No se tiene estructura definida ni funciones asignadas claramente. | Riesgo | Contexto_interno | Gestión Humana. | Productividad | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Asegurar que el SG logre los resultados previstos | Socializar continuamente los manuales de funciones por cargo. | Realizadas | En proceso
2020. | El personal cuenta con amplia experiencia en el sector asi como competencia. Se evidencia capacidad trabajo en equipo. | Oportunidad | Contexto_interno | Gestión Humana, Operaciones, Financiera. | Finanzas | Casi seguro | 5 | Muy significativo | 5 | 25 | Muy alta | Aumento de efectos deseables | Mantener el personal enfocado y motivado a la consecusión de los objetivos comúnes. | Acciones continuas | Oportunidad aprovechada
2020. | La ubicacion es estrategica permite el facil acceso clientes. | Oportunidad | Contexto_interno | Servicio al cliente. | Imagen y reputación | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Aumento de efectos deseables |  | Realizadas | Oportunidad aprovechada
2020. | Se cuenta con asesores de apoyo de alta competencia para dar cumplimiento al SIG y fortalecer los requerimientos legales de la empresa. | Oportunidad | Contexto_interno | SIG | Cumplimiento legal y/o reglamentario | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Asegurar que el SG logre los resultados previstos | Generar estrategias de acompañamiento y asesorías encaminadas al desarrollo actividades para el cumplimiento de los requerimientos legales de la empresa. | Acciones continuas | En proceso
2020. | Infraestructura limitada que afecta la concentración laboral. | Riesgo | Contexto_interno | Gestión Humana, Operaciones. | SST | Muy probable | 4 | Significativo | 4 | 16 | Media | Mejorar | Evaluar ampliar el area de trabajo o gestionar alternativas que proporcionen una mejor concentración laboral de los colaboradores. | Realizadas | Riesgo disminuido
2020. | No se hace backup de la información, lo cual pone en riesgo la reserva de informacion. | Riesgo | Contexto_interno | Todos los procesos. | Productividad | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Prevencion o reduccion de efectos no deseados | Evaluar la inversión en herramientas de almacenamiento de datos e información. | Realizadas | Riesgo disminuido
2020. | Obligatoriedad del cumplimiento de los requisitos relacionados con el SGSST (Decreto 1072 de 2015). El incumplimiento de esta normatividad puede generar sanciones a la compañía y hasta cierres temporales de la misma. Las verificaciones y auditorias son lideradas por la ARL, Ministerio del trabajo. | Riesgo | Contexto_externo | SST | SST | Casi seguro | 5 | Moderado | 3 | 15 | Media | Asegurar que el SG logre los resultados previstos | Asegurar el cumplimiento de la Resolución 1111 en los tiempos previstos. | Acciones continuas | En proceso
2020. | No se ha implementado Decreto 431 de 2017 y Decreto 174 de 2001. | Riesgo | Contexto_externo | Gestión Gerencial | Cumplimiento legal y/o reglamentario | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Aumento de efectos deseables | En reuniones gremiales proponer mejorar el control en cumplimiento de los requisitos legales que aseguren el cumplimiento por empresas de transporte | Acciones continuas | En proceso
2020. | Existe un creciente numero de normas jurídicas, legales y reglamentarias que ordenan las actividades de las empresas, e implican flexibilidad e inversion por parte de las empresas de transporte, incluyendo en su flujo de caja. | Riesgo | Contexto_externo | Gestión Gerencial | Cumplimiento legal y/o reglamentario | Muy probable | 4 | Muy significativo | 5 | 20 | Alta | Asegurar que el SG logre los resultados previstos | Mejorar la planificación y cumplimiento de requisitos legales a través de responsables definidos. | Realizadas | Oportunidad aprovechada

## Probabilidad
Nivel de Probabilidad
Calificación cuantitativa | Calificacion cualitativa | Descripción
5 | Casi segura la probabilidad de ocurrencia del evento | El evento ocurrió o podría ocurrir una vez por día
4 | Muy probable la probabilidad de ocurrencia del evento | El evento ocurrió o podría ocurrir una vez por semana
3 | Probable la probabilidad de ocurrencia del evento | El evento ocurrió o podría ocurrir una vez por trimestre o semestre
2 | Impropable la probabilidad de ocurrencia del evento | El evento ocurrió o podría ocurrir una vez cada 2 o 5 años
1 | Rara la probabilidad de ocurrencia del evento | El evento ocurrió o podría ocurrir una vez cada 10 o 20 años

## Control
(g) Criterio de Nivel de Control
Calificación cuantitativa | Calificacion cualitativa | Descripción
1 | Muy alto nivel de control | Tiene controles y son eficaces
2 | Alto nivel de control | Tiene controles más o menos eficaces
3 | Medio nivel de control | Tiene algunos controles más o menos eficaces
4 | Bajo nivel de control | Tiene algunos controles no eficaces
5 | Muy bajo nivel de control | No tiene controles o tiene controles no eficaces

## Impacto
Criterio de Nivel de Impacto
Calificación cuantitativa | Calificacion cualitativa | Descripción
2 | Consecuencia Muy insignificante | Puede generar implicaciones o pérdidas leves en relación con las áreas de impacto
4 | Consecuencia Insignificante | Puede generar implicaciones o pérdidas menores en relación con las áreas de impacto
6 | Consecuencia Moderada | Puede generar implicaciones o pérdidas moderadas en relación con las áreas de impacto
8 | Consecuencia Significativa | Puede generar implicaciones o pérdidas significativas en relación con las áreas de impacto
10 | Consecuencia Muy significativa | Puede generar implicaciones o pérdidas mayores en relación con las áreas de impacto

## Nivel de riesgo-oportunidad
Nivel de Riesgo
Calificación cuantitativa | Calificación cualitativa | Decisión frente al riesgo
| Mínima | No tratar, asumir
| Baja | No tratar, evaluar a través de análisis costo beneficio
| Media | Aceptar, tratamiento a largo plazo
| Alta | No aceptar, tratamiento a mediano plazo
| Muy alta | No aceptar, tratamiento a corto plazo
Nivel de Oportunidad
Calificación cuantitativa | Calificación cualitativa | Decisión frente a la oportunidad
| Mínima | No aprovechar, dejarla pasar
| Baja | No aprovechar, realizar analisis de viabilidad
| Media | Evaluar aprovechar, planificar plan de acción a largo plazo
| Alta | Aprovechar, realizar plan de acción a mediano plazo
| Muy alta | Aprovechar, realizar plan de acción a corto plazo

## Datos (hidden)
| Contexto_externo | Contexto_interno | Partes_interesadas
Contexto_externo | Político | Dirección | Asistentes al programa de Educación
Contexto_interno | Económico | Finanzas | Benefactores
Partes_interesadas | Social | Infraestructura sede | Beneficiarios ICBF
| Tecnológico | Insumos y materiales | Colaboradores
| Ambiental | Beneficiarios y estudiantes | Comunidad General
| Legal | Métodos de información | Contratistas
|  | Ambiente laboral | Empresarios
|  | Colaboradores | Entes Gubernamentales
|  | Requisitos de los servicios | ICBF
Otras Instituciones
Junta directiva
Organismos de certificación
Asegurar que el SG logre los resultados previstos |  |  | Otros operadores de ICBF
Aumento de efectos deseables |  |  | Padres de familia
Prevencion o reduccion de efectos no deseados |  |  | Proveedores
Mejorar |  |  | Secretaria de educación
Universidades
Posicionamiento ITE y realidades Discapacidad-Inclusión
Sostenibilidad financiera
Fortalecimiento compromiso/clima/capacidades de colaboradores y equipos ITE
Operación e Infraestructura
Gestión estratégica
Mejoramiento continuo
Protección internado
Protección externado
Protección
Educación
Compras
Mantenimiento
Gestión humana
SST
Investigación y desarrollo
Gestión financiera
Todos
Cumplimiento legal y/o reglamentario
Finanzas
Imagen y reputación
Medio ambiente
Productividad
Relación con los beneficiarios y partes interesadas
SST
Conformidad de los PyS
Capacidad de aumentar la satisfacción de los beneficiarios
En proceso
Acciones continuas
Realizadas
No realizadas
Oportunidad aprovechada
Oportunidad desaprovechada
Riesgo disminuido
Riesgo materializado
En proceso

## Hoja2 (hidden)
Raro | Muy bajo | Muy insignificante
Improbable | Bajo | Insignificante
Probable | Medio | Moderado
Muy probable | Alto | Significativo
Casi seguro | Muy alto | Muy significativo