## PLAN ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENERO-DICIEMBRE DE 2022 | [42 empty] | codigo: PLA-SST-02
version: 01
ADONITRANS S.A.S. | [42 empty] | fecha: enero de 2021
Escriba P para las actividaes programadas y E para las ejecutadas
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OBJETIVOS | EST | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Perfil sociodemografico | asesor externo | Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras regulaciones normativas aplicables a la Organización. | PROG | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 2
EJEC
ACTUALIZACION DE MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS | asesor externo | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | PROG | bar: FEBRERO 4
EJEC | bar: FEBRERO 4
Inspeccion de seguridad SST | asesor Externo SS |  | PROG | bar: MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 2
EJEC | bar: MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 2
Objetivos del S.G. SST | asesor Externo SS | Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras regulaciones normativas aplicables a la Organización. | PROG | bar: ENERO 2
EJEC | bar: ENERO 2
Actualizacion de matriz legal | asesor externo SST- Asistente SST |  | PROG | bar: FEBRERO 4
EJEC | bar: FEBRERO 4
Conformacion de Brigada de Emergencias | empresa |  | PROG | bar: ENERO 4
EJEC | bar: ENERO 4
Conformación del comité de convivencia laboral | empresa |  | PROG | bar: ENERO 4
EJEC | bar: ENERO 4
Examenes médicos de ingreso y retiro | empresa |  | PROG | bar: ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 3
|  | Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés. | PROG
EJEC
Actualización del plan de emergencias. | ARL SURA | Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras regulaciones normativas aplicables a la Organización. | PROG | bar: FEBRERO 4; OCTUBRE 3
EJEC | bar: FEBRERO 4
procedimiento para reporte e Investigacion de E.L. | encargado SST | Mantener en 0 la incidencia y prevalencia de E.L. | PROG | bar: MAYO 3; JULIO 2; DICIEMBRE 1
EJEC | bar: MAYO 3; JULIO 2
procedimiento para reporte e Investigacion de accidentes de trabajo | asesor externo | Disminuir a.t identificados en la matriz de R. y P. | PROG | bar: MARZO 4
EJEC | bar: MARZO 4
Sistema de vigilancia epidemiologico osteomuscular | asesor externo SST fisioterapeuta | Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés. | PROG | bar: ABRIL 3; JUNIO 3; NOVIEMBRE 3
EJEC | bar: ABRIL 3
Elaboracion de procedimientos de trabajo seguro en caso de contingencias | asesor externo | Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | PROG | bar: ABRIL 3
EJEC | bar: ABRIL 3
Indicadores de gestión del sistema. Estructura, proceso y resultado | Asesor Externo SST | Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés. | PROG | bar: MAYO 2; SEPTIEMBRE 4
EJEC | bar: MAYO 2
elaboracion de profesiograma y programa de reintegro laboral | Asesor Externo SST | Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras regulaciones normativas aplicables a la Organización. | PROG | bar: MAYO 4
EJEC | bar: MAYO 4
Caracterizacion de ausentismo y accidentalidad | asesor externo SST | Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés. | PROG | bar: JUNIO 2; DICIEMBRE 4
EJEC | bar: JUNIO 2
Realizar la semana de la salud | SST | Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés. | PROG | bar: OCTUBRE 3
EJEC
Realizar mediciones ambientales | asesor externo SST | Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés. | PROG | bar: MAYO 3
EJEC | bar: MAYO 3
Revisión gerencial | Gerente | Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras regulaciones normativas aplicables a la Organización. | PROG | bar: ABRIL 1; NOVIEMBRE 1
EJEC | bar: ABRIL 1
Rendicion de Cuenta | SST |  | PROG
EJEC | bar: SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3
Auditoria SST - Acciones de mejora | CONSULTOR-EMPRESA |  | PROG
EJEC
|  |  | PROG | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 3; MARZO 1: 2; ABRIL 1: 5; MAYO 1: 6; JUNIO 1: 2; JULIO 1: 2; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 3; OCTUBRE 1: 3; NOVIEMBRE 1: 2; DICIEMBRE 1: 2
|  |  | EJEC | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 3; MARZO 1: 2; ABRIL 1: 4; MAYO 1: 5; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 2; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 1; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 80% |  |  |  | 83.33% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
FECHA :