## Plan Trabajo Anual
PROCESO HSEQ
|  | PLAN DE TRABAJO SIG 2023 | [15 empty] | Código |  |  |  |  | FOR-HSEQ-02
[18 empty] | FECHA |  |  |  |  | 2023-05-16
[18 empty] | Versión: |  |  |  |  | 1
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | METODOLOGIA | N° Horas | OBSERVACIONES | Fechas
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC | [5 empty] | METODOLOGIA
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Actividades Proyectadas de Acuerdo a Res. 0312/19 |  |  | ACTIVIDADES AÑO 2023 | [23 empty] | Formatos que Aplican Por Estándar
PLANEAR | Nombrar responsable del SIG en la empresa | Representante legal | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Solicitar el documento en el que consta la asignación, con la respectiva determinación de responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada | 1 | 1 | 100%
| Establecer las responsabilidades del SIG de la empresa | HSEQ | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Manual de funciones y responsabilidades por cago firmado por cada empleado y por los mienbros de cada mienbrosde los diferestes comites , evidencia de acta y formato de asistencia con la socializacion del mismo | 1 | 1 | 100%
| Diseñar presupuesto anual para el SIG de la empresa. | representante legal/ HSEQ | [8 empty] | P | E | [14 empty] | presupuesto diligenciado firmado y socializado | 1 | 1 | 100%
| Afiliaciones del personal de la empresa / relación del personal | Representante legal | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Planilla de pago de tres meses anteriores, contrato laboral y hoja de vida | 12 | 7 | 58.33%
| Nombramiento Conformacion del COPASST / Y conformacion del comité del PESV de la empresa | HSEQ | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Actas de convocatoria, elección, conformación nombramiento y acta de asistencia con registro fotografico, Actas de reunion del comité mensual | 1 | 12 | 1200%
| Cronograma de actividad del SIG/PESV | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST / listado de asistencias y registro fotografico | 8 | 1 | 12.5%
| Conformacion del Comité de convivencia laboral de la empresa / REUNIONES | HSEQ | [8 empty] | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | Actas de conformacion y acta de asistencia con registro fotografico, Actas de reunion del comité de cada tres meses, con informe de gestion del comité | 3 | 1 | 33.33%
| Realizar el Programa de capacitación anual | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Solicitar el programa de capacitación anual , Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación actas de asistencia, evaluacion de capacitacion y registro fotografico | 8 | 12 | 150%
| Realizar el programa de Inducción y reinducción, | RRHH/HSEQ | [8 empty] | P | E | [14 empty] | listado del personal con evidencias de cada uno con induccion evaluacion de la induccion asistencia y registro fotografico | 1 | 1 | 100%
| Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST del responsable y demas cursos obligatorios. | RRHH/HSEQ | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Registros de evidencia de la generacion del certificado del curso | 1 | 1 | 100%
| Politica del SIG/PESV | Representante legal | [8 empty] | P | E | [14 empty] | la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa, fecha de emisión, firmada por el representante legal actual, evaluación de la politica, registro de asistencia y registro fotografico de la publicación y socializacion | 1 | 1 | 100%
| Definir los objetivos del SIG /PESV de conformidad con la política, | HSEQ | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso de difusión o socilización | 1 | 1 | 100%
| Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente | HSEQ representante legal o personal contratado externo | [8 empty] | P | E | [12 empty] | P |  | Evaluacion del SG-SST diligenciada y firmada por representante legal y responsable de SST | 2 | 1 | 50%
| Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del SIG | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Plan de trabajo anual definido, calificado y firmado por el empleador y el responsable SST | 8 | 3 | 0%
| Definir un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan del SIG. | Representante legal | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registro documental (listado maestro de documentos) , procedimiento de control de documentos | 8 | 3 | 37.5%
| Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del SIG en la empresa con el personal | HSEQ | [22 empty] | P |  | Procedimiento de redicion de cuentas, registro de asistencia y registro fotografico | 1 | 0 | 0%
| Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. | HSEQ | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Matriz de requisitos legales con la normatividad vigente, listado de asistencia de socialización | 1 | 1 | 100%
| Definir mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas del SIG, | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Procedimiento en comunicación y mecanismos de reporte para SST | 8 | 0 | 0%
| Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. / Proveedores | Representante legal /Cordinador administrativo operativo, | [10 empty] | P | E | [10 empty] | P |  | Procedimiento, Base de datos de los proveedores, formato seguimiento de los proveedores | 2 | 1 | 50%
| Definir de un procedimiento para evaluar el impacto sobre SIG que se pueda generar por cambios internos o externos. | HSEQ | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Procedimiento solicializado con listado de asistencia y registro fotografico | 1 | 1 | 100%
HACER | Definir la Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores de la empresa | representante legal//RRHH | [10 empty] | P | E | [12 empty] | encuesta de perfil sociodemografico diligenciada, scializada y tabulada, diagnostico de condiciones en salud definido y socializado | 1 | 1 | 100%
| Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de acuerdo a diagnostico de condiciones definido | representante legal//RRHH | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | evidencia de las actividades mediante registros de asistencias y registro fotografico de las actividades | 8 | 3 | 37.5%
| Informar por escrito al médico o IPS que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. | RRHH/HSEQ | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Carta de solicitud, perfiles de cada cargo (manuales) a la IPS ocupacional | 1 | 1 | 100%
| Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. | RRHH/HSEQ | [10 empty] | P | E | [12 empty] | Certificados medicos ocupacionales, profesiograma, carta de notificación al trabajador dobre el resultado de los examenes | 1 | 1 | 100%
| Verificar la legalidad de la empresa o profesional quien realiza las evaluaciones medicas ocupacionales | RRHH/HSEQ | [10 empty] | P | E | [12 empty] | Licencia del profesional y documentacion legal de la IPS | 1 | 1 | 100%
| Definir de acuerdo a las evaluaciones medicas ocupacionales según los resultados las restricciones y recomendaciones medico laborales | RRHH/HSEQ | [10 empty] | P | E | [12 empty] | Listado de asistencia de socializacion al personal procedimiento de reintegro laboral a la empresa, registro fotografico | 1 | 1 | 100%
| Diseñar y ejecutar el programa definido de los estilos de vida saludable para el personal de la empresa | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Actas de asistencia, registro fotografico y evaluaciones de las capacitaciones | 8 | 3 | 37.5%
| Identificacion de las fuentes en agua poble, servicios sanitarios y disposicion de basuras que tenga la empresa | HSEQ |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | diligenciar con evidencia fotografica cada trimestre | 4 | 1 | 25%
| Solicitar reportes de los accidentes y enfermedades laborales a la ARL | RRHH/HSEQ | [10 empty] | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | Archivar los reportes existentes de los AT y EL ren caso de ser afirmativo realizar la respectiva investigacion de los mismos, registro de asistencia y socializacion de los reportes | 3 | 1 | 33.33%
| realizar la investigacion de accidentes laborales a partir de la firma del convenio | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | en el caso de que se presente se realizara la investigacion con sus anexos, capacitacion y socialización del evento con registro fotografico y acta de asistencia | 8 | 3 | 37.5%
| resgistro estadistico de incidente, accidente y enfermedad laboral | RRHH/HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito | 8 | 3 | 37.5%
| registrar estadistico de la frecuencia de los AT Y EL | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito | 8 | 3 | 37.5%
| Registrar Medición de la severidad de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito | 8 | 3 | 37.5%
| Registrar medicion de la mortalidad de los AT y EL de la empresa | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito | 8 | 3 | 37.5%
| registrar Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito | 8 | 3 | 37.5%
| registrar Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito | 8 | 3 | 37.5%
| registrar estadisticas de ausentismo laboral de la empresa | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Tener registro estadistico del requisito | 8 | 3 | 37.5%
| Realizar procedimientos, instructivos, fichas, adecuado para TSE | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Socializar los procedimientos mediante registro de asistencias | 8 | 3 | 37.5%
| Inspecciones planeadas | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Registrar periódicamente las inspecciones mediante los registros de inspecciones | 8 | 3 | 37.5%
| Realizar los mantenimiento periodico de las instalaciones, equipos, maquinas y herramientas de la empresa | HSEQ | [12 empty] | P | E |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  | diigenciar el cronograma de inspecciones, socializar el procedimiento mediante registro de asistencia y llevar registro fotografico de cada mantenimiento realizado | 3 | 1 | 33.33%
| diseñar y ejecutar PPRE y plan de ayuda mutua | HSEQ | [16 empty] | P | [7 empty] | Diligenciar documento del PPRE y sus anexos, divulgación del mismo, registro del simulacro anual realizado | 1 | 0 | 0%
| preparación y capacitacion de brigadas de emergencias | HSEQ | [12 empty] | P | E | P | [9 empty] | Actas de asistencia, actas de conformacion de brigadas de emergencia y registro fotografico de la socialización,entrega de dotación y conformación | 2 | 1 | 50%
VERIFICAR | Diligenciar indicadores | LIDERES DE PROCESO | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Resultado estadistico de indicadores con el respectivo informe impreso y socializado a gerencia | 8 | 3 | 37.5%
| programar auditoria interna incluidos el COPASST | HSEQ | [22 empty] | P |  | Formato plan de auditorias, evidencia del resultado de la auditorI aunal realizada al SGSST | 1 | 0 | 0%
| Realizar revisión de la alta dirección en el SIG | HSEQ | [10 empty] | P | E | [10 empty] | P |  | Acta reunion gerencial fin de año parte gerencial , generando un plan de accion según los resultados de la revision de alta gerencia | 2 | 1 | 50%
| Informar al copasst sobre la reunion gerencial y programar una reunion con el COPASS-PESV incluido | HSEQ | [10 empty] | P | E | [10 empty] | P |  | informe de la auditoria y acta de asistencia con registro fotografico de la socialización | 2 | 1 | 50%
ACTUAR | Registrar las acciones correctivas o preventivas del desarrollo del SIG | HSEQ | [8 empty] | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | informe de las acciones correctivas y preventivas generadas en el SG-SST, Divulgada cada una al comité en SST mediante registro de asistencia y fotografias | 8 | 2 | 25%
| Registrar acciones de mejora conforme a la revision de la alta dirección | HSEQ | [22 empty] | P |  | de acuerdo a los resultados de la revision anual de la alta dirección se genera el cumplimiento del plan de mejora mediante la matriz de hallazgos y registro fotografico de las actividades cumplidas | 1 | 0 | 0%
| De acuerdo a las investigaciones de los AT generadas se verificará las acciones de mejora | HSEQ | [22 empty] | P |  | según los informe de las investigaciones se identificará si se cumplieron con las acciones de mejora propuestas mediante la matriz de hallazgos | 1 | 0 | 0%
| Realizar el plan de mejoramiento para el SG-SST | HSEQ | [22 empty] | P |  | de acuerdo a las verificaciones de las entidades al SG-SST se registrará mediante un plan de mejora hacia las acciones correctivas el cumplimiento de dichas acciones propuestas | 1 | 0 | 0%
|  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 63 |  |  | 62 |  |  | 67 |  |  | 21 |  |  | 74 |  |  | 0 |  |  |  | 208 | 102
ELABORADO POR: |  | REVISADO POR: | [8 empty] | APROBADO POR:
Stephanie Fernandez |  | Llila Vega | [8 empty] | Adriana Florez
HSEQ |  | COPASST | [8 empty] | Representante Legal
Note on AC8: Jusava: Proyectado
Note on AD8: Jusava: Ejecutado

## Porcentaje de Avance
|  | TRANSPORTE SEGURO ESPECIALIZADO S.A.S | [5 empty] | CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|  | ESTANDARES MINIMOS | [5 empty] | VERSIÓN:
FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020
FECHA:
Aprobado por: Asesor SST |  |  | Autorizado por: Representante Legal
NUMERO DE ACTIVIADES PROGRMADAS |  | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
208 |  | 102 |  | 49.0385
DIFERENCIA |  | 106 |  | PORCENTAJE FALTANTE EJECUCION DE ACTIVIDEADES
50.9615
ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | 1 TRIMESTRE
100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
PLANEADAS | 1 | PLANEADAS | 1 | PLANEADAS | 2 | PLANEADAS | 4
EJECUTADAS | 1 | EJECUTADAS | 1 | EJECUTADAS | 2 | EJECUTADAS | 4
ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | 2 TRIMESTRE
100 |  | 100 |  | 96.5517 |  | 98.4127
PLANEADAS | 1 | PLANEADAS | 33 | PLANEADAS | 29 | PLANEADAS | 63
EJECUTADAS | 1 | EJECUTADAS | 33 | EJECUTADAS | 28 | EJECUTADAS | 62
JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | 3 TRIMESTRE
95.4545 |  | 0 |  | 0 |  | 31.3433
PLANEADAS | 22 | PLANEADAS | 22 | PLANEADAS | 23 | PLANEADAS | 67
EJECUTADAS | 21 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 21
OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | 4 TRIMESTRE
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PLANEADAS | 21 | PLANEADAS | 21 | PLANEADAS | 32 | PLANEADAS | 74
EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0
DISEÑADO POR: |  | REVISADO POR: |  | APROBADO POR: |  | CODIGO: FOR-HSEQ-02
Fecha Modificación: mayo 2023 Revisión No. 1
Profesional SST Lic. |  | Profesional SST Lic. |  | Representante Legal