## MATRIZ DE RIESGO
| GESTION ESTRATEGICA | [7 empty] | Código | GE- MT-01
[9 empty] | Versión | 2
| MATRIZ DE ANALISIS DE GESTION DEL CAMBIO | [7 empty] | Actualización | 2025-01-12
Área Temática | CAMBIO DE TECNOLOGIA E IMPLEMENTACION SGI BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 , ISO 14001:2015 |  | Proceso | Gestion Operaciones , gestion humana , SIG
MANEJO DEL CAMBIO
Fecha: | 2025-01-01
Cambio en evaluaciòn: Implemetacion SGC | Objetivo del cambio: fortalecer el manejo de los procesos y el sistema de gestion de la compañía
Proceso o actividad impactada por el cambio | Descripcion del potencial de afectacion. | SXP0=R |  |  | Acciones para prevenir o mitigar la afectacion | SXP0=R |  |  | Responsable de ejecutar la acciòn | Registro
|  | S | prob | riesgo |  | S | prob | riesgo
GESTION ADMINISTRATIVA | Fallas en la administracion de la gestion de compras y proveedores | B | 5 | 5B | Implemetacion del modulo de gestion de compras con la evaluacion de proveedores | D | 4 | 4D | Gerente General y coordinador sig asesor sst | Modulo de Compras
GESTION OPERACIONAL | Fallas en el control del parque automotor Fallas en el control del FUEC | B | 5 | 5B | Implemetacion de un modulo de gestión y control del FUEC Implemetacion del modulo de revisiones preoperacionales Implemetnacion Modulo de inspecciones, mantenimiento preventivo y correctivo. | D | 4 | 4D | Gerente General y coordinador sig asesor sst | Modulo de Gestión transporte
GESTION OPERACIONAL | Fallas en la identificación de peligros y gestión de riesgos asociados a la prestación del servicio | B | 5 | 5B | Crear en el sistema el modulo de gestión de reportes | D | 4 | 4D
| Mejorar el seguimiento al proceso | B | 5 | 5B | Construir informes de vencimientos de documentacion de los vehiculos Construir informes de la revisiones preoperacionales Construir informes de mantenimiento correctivo y preventivo | D | 4 | 4D
GESTION SIG | La alta dependencia con los dueños del sistema de información | D | 5 | 5D | Dejar administrables: Los procesos los cronogramas Las evaluaciones Cargos Colaboradores | D | 4 | 4D | Coordinador SIG | Soportes itp
| Necesidad de implementar SIG | C | 5 | 5C | Implemetacion SISTEMA DE INFORMACION ITP | D | 1 | 1D |  | Todos los registros del sistema
GESTIÓN HUMANA | No se encuentra la informacion organizada que facilite la consulta | C | 2 | 2C | Organización de la base hojas de vida y matriz de entrenamiento de los conductores Creacion modulo de administracion de personal | D | 1 | 1D | Gerente General | Modulo control talento humano
PERSONA QUE APRUEBA EL CAMBIO : Gerente General

## ACT PRE , POS-CAMBIO
LISTA CHEQUEO PRE- CAMBIO Y POS- CAMBIO
Área Temática |  | Proceso
PROCESO QUE SE IMPACTA |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | TIEMPOS | SI | NO
DESCRIPCION
GESTION ADMINISTRATIVA | Fallas en la administracion de la gestion de compras y proveedores | Creccion del modulo de adquisiciones y compras, evaluacion de proveedores | Gerente general , Encargado del SIG | 3 MESES | x
GESTION TRANSPORTE | Fallas en el control del parque automotor Fallas en el control de las planillas | Auditoria parque automotor , estructuracion del modulo, pruebas funcionales. Capacitacion |  | 3 MESES | X
| Fallas en la identificación de peligros y gestión de riesgos asociados a la prestación del servicio | Aplicación encuesta de riesgos viales, estructuracion procedimiento de identificacion de peligros ,elaboracion plataforrma, capacitacion. |  | 4 MESES | X
GESTION SIG | Mejorar el seguimiento al proceso | Construir informes de vencimientos de documentacion de los vehiculos Construir informes de la revisiones preoperacionales Cosntruir informmes de mantenimiento correctivo y preventivo |  | 5 MESES | X
| La alta dependencia con los dueños del sistema de información | Elaboracion modulo de requerimientos, pruebas funcionales, capacitacion |  | 6 MESES | X
GESTIÓN HUMANA | No se encuentra la informacion organizada que facilite la consulta | implementacion del modulo de talento humano, para control de los procesos realcionados con los trabajadores |  | 6 MESES | X
PERSONA QUE APRUEBA EL CAMBIO : Gerente General