## hoja 1
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO ANUAL PARA EL SG SST | [25 empty] | HSEQ-PR-03
VERSIÒN 1
PAGINA 1 DE 1
VIGENCIA DESDE 25/01/2018
| FORMULA: (No. actividades ejecutadas en el periodo /No. actividades programadas)* 100 | [11 empty] | Programado | [12 empty] | P | ACTUALIZADO POR: Alba Inés Marin Rivera
[13 empty] | Ejecutado | [12 empty] | E
[13 empty] | Reprogramado | [12 empty] | R | AÑO: 2025
[13 empty] | No realizado | [12 empty] | N
META DE CUMPLIMIENTO: 90 %
OBJETIVOS: 1. Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, generando el compromiso de los colaboradores para potenciar sus competencias y lograr el adecuado uso de los recursos técnicos, financieros y de infraestructura necesarios para el desarrollo del sistema HSEQ y el de Seguridad Vial. 2 Prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos que sobre el medio ambiente generen las operaciones de Transportes Especiales Nueva Era. 3. Gestionar el peligro público, el peligro de Seguridad Vial, los factores relacionados a seguridad vial comprendidos en Infraestructura segura, comportamiento humano, vehículos seguros y demás peligros asociados a la actividad de TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA para establecer los respectivos controles con el fin de proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores. 4. Monitorear el factor humano en especial las condiciones de salud de los colaboradores con el fin de mantener su bienestar y detectar oportunamente las condiciones que se puedan convertir en una enfermedad laboral, accidente o incidente de tránsito. 5. Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión HSEQ y el de Seguridad Vial. 6. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de HSEQ, Seguridad Vial y otros que la organización suscriba. 7. Satisfacer a los clientes, garantizando que dentro de la prestación del servicio se mantengan los estándares de calidad adecuados y se cumplan los requisitos contractuales establecidos.
TEMA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | RECURSOS | 2025 | [23 empty] | EFICACIA |  | OBSERVACIONES / ANALISIS DE TENDENCIA
[5 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento | Meta
HSEQ
PLANEAR
SST | Autoevaluación del SG SST | RESPONSABLE SGSST | ANUAL | Humanos Computador Pagina ARL SURA | 1 | 1 | [22 empty] | 100% | 100%
| Envío formulario para identificación de peligros Actualización de la matriz de identificación de peligros | RESPONSABLE SGSST COPASST Asesor SURA | ANUAL | Humanos Computador |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 100% | 50%
| Reunión del COPASST, incluir el plan de trabajo para 2025 | Presidente del COPASST y Secretario | MENSUAL | Mesa de reuniones Computador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0%
| Definir presupuesto HSEQ 2025 | RESPONSABLE SGSST GERENCIA | ANUAL | Computador Correo electrónico |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 100% | 100%
| Definir Plan de Capacitación 2025 | RESPONSABLE DEL SGSST | ANUAL | Humanos Computador Pagina ARL SURA |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 0% | 100%
| Reunión del Comité de Convivencia Incluir el plan de trabajo para 2025 | Comité de Conviviencia Laboral | TRES VECES AL AÑO | Sala de reuniones o plataforma Teams Computador | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0%
| Conformación de la brigada de emergencias operativo por proyecto | RESPONSABLE DEL SGSST | UNA VEZ | Humanos Sala de reuniones o plataforma Teams Computador |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 50% | 100%
| Actualización de encuesta de riesgos viales y actualización PESV, cuando aplique | RESPONSABLE DEL SGSST LIDER DEL PESV (OPERACIONES) | ANUAL | Humanos Computador Forms | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 100% | 100%
| Reuniones del Comité de Seguridad vial | LIDER DEL PESV | TRIMESTRAL | Humanos Computador Actas |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0% | 100%
AMBIENTAL | Envio de formulario para identificación de AA Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales | COORD HSEQ | ANUAL | Humanos Computador | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 0% | 100%
| Mediición Huella de carbono | COORD HSEQ | MENSUAL | Humanos Computador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
HSEQ | Analizar cuestiones internas y externas para planeación año 2025 | COORD. HSEQ GERENTE LIDERES DE PROCESOS | ANUAL | Sala de reuniones Computador |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 0% | 100%
| Revisión y actualización de matriz de riesgos y oportunidades por procesos | COORD. HSEQ GERENTE LIDERES DE PROCESOS | ANUAL | Sala de reuniones Computador | [22 empty] | 1 |  | 0% | 100%
| Revisión de procesos con indicadores y objetivos en plataforma ITP | COORD. HSEQ GERENTE LIDERES DE PROCESOS | ANUAL | Sala de reuniones Computador | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0% | 100%
HACER
SST Y PESV | Rendición de cuentas teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades en hseq de acuerdo al perfil de cargo de los colaboradores de la organización | COORD GESTION HUMANA | ANUAL | Computador Correo electrónico | [8 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 0% | 100%
| PAUSAS ACTIVAS ADMINISTRATIVAS | COORD HSEQ/ COPASST/ARL SURA | SEMESTRAL | OFICINA |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 0% | 100%
| PAUSAS ACTIVAS OPERATIVAS | COORD HSEQ/ COPASST/ARL SURA(C0NDUCTORES | SEMESTRAL | OFICINA | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
SST | Inspecciones Gerenciales | GERENCIA-COORDINADOR HSEQ | SEMESTRAL | Escaner Pdf |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
AMBIENTAL | Solicitud asesoria bonos de carbono | GERENCIA-HSEQ-OPERACIONES-PERSONAL EN GENERAL | MENSUAL | Proveedor externo | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 0%
AMBIENTAL Y SST | Reporte de información ambiental a clientes Secretaria de Gobierno, EMSA, ESSA (Disposición de residuos peligrosos, aceites, baterias, llantas) | HSEQ Y COORDINADOR DE OPERACIONES/MANTENIMIENTO VEHICULAR | MENSUAL | Computador Forms office 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0%
SST | Reporte e Investigación de Incidentes | COORD HSEQ COORD OPERATIVO COORD GESTION HUMANA | CUANDO OCURRA | Computador Forms office 366 Plataforma ARL SURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
SST | Brigada de reporte de actos y condiciones inseguras | COORD HSEQ COORDINADORES OPERTIVOS | TRIMESTRAL | Computador Forms | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 0% | 100%
SGI | Actualización de la matriz legal | COORD HSEQ | TRIMESTRAL | Plataforma ARL SURA Computador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
SST | Entrega de elementos de protección personal (botas de seguridad a los que aplique) | COORD GESTION HUMANA | ANUAL | EPP Sala de reuniones | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 100% | 100%
SGI | Realizar Inducción del personal | COORD. HSEQ/COORD GESTION HUMANA | CADA VEZ QUE INGRESAN NUEVOS COLABORADORES | Sala de reunión Plataforma Teams Forms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
SGI | Realizar reinducción al Sistema de Gestión Integral | COORDINADOR HSEQ TODOS LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS | ANUAL | Sala de reunión Plataforma Teams Forms | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0% | 0%
SGI | Solicitar comunicación del proveedor de exámenes médicos respecto a las HC de los trabajadores | COORD GESTIÓN ADMINSITRATIVA Y HUMANA | UNA VEZ | Computador Correo electrónico |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 100% | 100%
| Solicitar informe de condiciones de salud de exámenes médicos de ingreso y psicosensométricos | COORD. GESTION HUMANA COORD HSEQ | ANUAL | Computador Correo electrónico |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 0% | 100%
SGI-GESTION HUMANA | Exámenes médicos periódicos ocupacionales | COORD. GESTION HUMANA COORD HSEQ | ANUAL | Proveedor IPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
BIOMECANICO | Inspección y evaluación de puestos de trabajo administrativos | COORD. HSEQ GESTIÓN HUMANA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | UNA VEZ | Plataforma ARL SURA Computador |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 0% | 100%
SGI-GESTION HUMANA | Pausas Activas saludables /formacion de lideres | COORD. HSEQ | SEMANAL | Computador Forms Celular Proveedor | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0% | 100%
SGI | Ejecutar Actividades de los programas PVE: Visual Biomecánico, Psicosocial, cardiovascular | COORD HSEQ PROVEEDOR | ANUAL | TRIMESTRAL | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | 100%
SGI-GESTION HUMANA | Seguimiento y Registro de recomendaciones exámenes médicos ocupacionales | GESTION HSEQ GESTION HUMANA | MENSUAL | Proveedor Computador Humanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
Medicina Preventiva y estilos de vida saludable | Día de Promoción y Prevención en salud y seguridad en el trabajo: Optometria (validar descuento sobre salario para colaboradores y contratistas), carrera de observación visual. Higiene postural, habitos de vida saludable, tamizaje riesgo cardiovascular, prevención de consumo alcohol tabaco y drogas, jornada de vacunación TD, Segurdiad Vial | COORD HSEQ PROVEEDORES | ANUAL | Proveedores Sala de reuniones refrigerio | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 0% | 100%
| Tamizaje cardio vascular para conductores | ARL/COORDINADOR HSEQ | ANUAL | Proveedor ARL SURA | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 0% | 100%
| Comparte tu receta saludable (actividad para conductores) | COORD HSEQ/COORDINADOR DE GESTION HUMANA | ANUAL | Proveedor para la actividad | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0% | 100%
| Ciclo paseo saludable (recorrido nocturno guiado) | COORD HSEQ | ANUAL | organización Interna de la activiad | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0% | 100%
| Pruebas Teorico Prácticas de conducción | GESTION HUMANA/PROVEEDOR | ANUAL | OFICINA TNE | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 8.333% | 100%
| Inspección preoperacional | CONDUCTOR | DIARIO | Plataforma ITP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8.333% | 100%
| Inspección preventiva del vehículo, de acuerdo a última fecha realizada | CONDUCTOR COORDINADOR OPERATIVO ASISTENTE ADMINSITRATIVO | BIMESTRAL | Diagnosticentro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
| Cronograma de mantenimiento de vehículos | COORDINADOR OPERATIVO | ANUAL | Computador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
| Seguimiento a documentos del vehículo, hoja de vida de vehículos. Revisión tecnico mecánica (emisiones) modelos que aplique | LIDER OPERATIVO/GESTOR DOCUMENTAL | MENSUAL | Computador Registros de vehículos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
| Consulta de comparendos Runt y Simit | COORDINADOR OPERATIVO | MENSUAL | Computador Internet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11.11% | 100%
| CRITERIOS DE EXITO O LINEA BASAL MOVILIDAD SEGURA | PROVEEDOR COORD HSEQ | ANUAL | Linea Basal PESV |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 0% | 100%
| Registro de vehículos y mantenimiento de información actualizada de la flota propia y de terceros | MANTENIMIENTO VEHICULAR | MENSUAL | Computador Software ITP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
| Pruebas de alcoholimetria y sustancias PSA | COORD HSEQ | SEMANAL | Alcoholimetro calibrado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
| PROCESOS DE SENSIBILIZACION, FORMACION Y ENTRENAMIENTO A LOS ACTORES VIALES | GERENTE COORD OPERATIVO COORD HSEQ/LIDER PESV/ARL | ANUAL | Sala de reunión Computador | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0% | 100%
| Implementacion del programa "CULTURA EN SEGURIDAD VIAL" | COORD HSEQ CONDUCTORES | TRIMESTRAL | PROGRAMA CULTURA EN SEG VIAL | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0% | 100%
Emergencias | Recarga de extintores | COORD HSEQ | ANUAL | Proveedor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
| Realización de simulacro de emergencias personal administrativo | COORD HSEQ | ANUAL | Proveedor | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 100% | 100%
| Realización de simulacro de emergencias accidente de transito con victima personal para personal operativo y derrame | COORD HSEQ | ANUAL | Proveedor | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | 100%
Psicosocial | Actividades de riesgo psicosocial, comunicación y liderazgo | PROVEEDOR | ANUAL | Proveedor | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 100%
| Comunicar resultados al COPASST | COORD HSEQ | CADA VEZ QUE SE REALICEN MEDICIONES | Computador | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 100%
| Elaboración del PVE Psicosocial e implementación del programa | PROVEEDOR Psicologo Especialista SST COORD HSEQ | MENSUAL | Entrevistas impresas Sala de reuiones Esferos |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 12.5% | 100%
| Actividades lúdicas del programa Psicosocial | COORDINADOR HSEQ TODOS LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS | SEMESTRAL | Material WhatsApp Celular Computador | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 12.5% | 100%
Fisico Higiene Industrial | Implementación de los resultados de la medición de iluminacion | COORD HSEQ PROVEEDOR | UNA VEZ | Luxómetro calibrado Espacios de trabajo | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 100% | 100%
AMBIENTAL | Ahorro de recursos y reclicjale | COORD HSEQ | ANUAL | Sala de reuniones | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 33.33% | 100%
| Seguimiento a residuos peligrosos generados de la operación por terceros | COORD. HSEQ | MENSUAL | Documentación Correo electrónico |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0% | 100%
| Toma de datos de consumos de agua | COORD HSEQ | BIMESTRAL | Recibos Computador | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 33.33% | 100%
| Toma de datos de consumos de energía | COORD HSEQ | MENSUAL | Recibos Computador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 44.44% | 100%
| Caminata ecológica para la siembra de árboles Bogotá | GERENCIA COORD HSEQ | ANUAL | Proveedor Transporte | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0% | 100%
CALIDAD | Encuesta de satisfacción de clientes | GESTION COMERCIAL COOD HSEQ | SEMESTRAL | Forms Celular Correo Electrónico | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0% | 100%
| Implementación de seguimiento a la prestación del servicio para Coordinadores Operativos (desempeño vs. Bonificación) | GERENCIA TALENTO HUMANO | UNA VEZ | Forms Celular Correo Electrónico | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0% | 100%
| Elaboración de Plan de Calidad de los contratos vigentes y nuevos | COORD HSEQ ASISTENTE COMERCIAL | UNA VEZ | Documentación Correo electrónico Computador | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0% | 100%
VERIFICAR
SST | Realizar seguimiento de indicadores de accidentalidad y del SGI | RESPONSABLE DEL SGSST | MENSUAL | Computador Documentación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 27.27% | 100%
| Verificación de cumplimiento del PESV, reporte de indicadores | ARL SURA COORD HSEQ | ANUAL | Proveedor Registros ARL SURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0% | 100%
HSEQ | Auditoria interna al sistema HSEQ, asegurar participación del COPASST | COORD HSEQ COPASST | ANUAL | Proveedor Registros | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | 100%
| Auditoria Externa del Sistema HSEQ | PROVEEDOR | ANUAL | Proveedor Registros Plataforma Teams Sala de Reuniones |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 0% | 200%
| Revisón por la Dirección | COORD HSEQ GERENTE | ANUAL | Sala de reuniones Computador | [24 empty] | 100% | 100%
ACTUAR
HSEQ | Realizar seguimiento a acciones correctivas identificadas en auditoria externa. | COORD HSEQ LIDERES DE PROCESO | BIMESTRAL | Computador | [6 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | 100%
| Revisión de eficacia de acciones para riesgos y oportunidades | COORD HSEQ | TRIMESTRAL | Computador | [9 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 0% | 100%
| Inspecciones Operativas al vehículos, Botiquines, equipos de carretera para verificar cumoplimiento. | RESPONSABLE DEL SGSST | TRIMESTRAL | Computador |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | 200%
| Verificacion de la implementacion de plataforma ITP, para el cierre de la Acción | COORD HSEQ | SEMANAL | Lista de verificación | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 33.33% | 100%
| % EFICACIA: |  |  |  | 100% | [5 empty] | 92.86% | [5 empty] | 31.17% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | #REF! | 80%
| PROGRAMADO MENSUAL |  |  |  | 21 |  | 28 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 30 |  | 23 |  | 27 |  | 27 |  | 25 |  | 27 |  | 25
| EJECUTADO MENSUAL |  |  |  | 21 |  | 28 |  | 27 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 22 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS EN MANEJO DEFENSIVO | [5 empty] | 74 | [5 empty] | 82 | [15 empty] | #REF!
| TOTAL DE TRABAJADORES CON LIC. DE CONDUCCIÓN | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 83
| % CUMPLIMIENTO DE COBERTURA | [5 empty] | 92.5% | [5 empty] | 98.8%
| NUMERO DE REPORTES DE CONDICIONES INSEGURAS O CUASI ACCIDENTES CON VEHICULOS | [5 empty] | 10 | [21 empty] | #REF!
| TOTAL DE REPORTES DE CONDICIONES INSEGURAS O CUASI ACCIDENTES | [5 empty] | 10
| % REPORTES CON APORTES A CONTROL DE RIESGO VIAL | [5 empty] | 100% | [5 empty] | #DIV/0!
Elaborado por: ______________________________________________ Alba I. Marin R - Coord. HSEQ
Aprobado: Mauricio Mora Duran Representante Legal
Enero de 2025