## REGISTRO 2022
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Dar a conocer temas de formación que promuevan una conducción segura y efectiva a las partes interesadas, permitiendo la preservación y cuidado de los activos de la compañía. | [21 empty] | ALCANCE: |  |  |  | Aplica para todos los procesos de la organización.
INDICADOR: | [16 empty] | META | [8 empty] | FRECUENCIA
EFECTIVIDAD | Numero de actividades programadas / total de actividades ejecutadas | [15 empty] | ≥ 90% | [8 empty] | Trimestral
ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA 2022 | [23 empty] | SEGUIMIENTO | N° Prog | N° Ejec | EVIDENCIA
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Primero auxilio | Externo |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | Registro de asistencia, Fotografías
2 | Manejo defensivo | Externo |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | Registro de asistencia, Fotografías
3 | Auditoria PESV | Coord. Seguridad Vial | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | Informe
4 | Prueba alcoholimetria | SGI | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | Fotografia
5 | Riesgos Publicos | ARL AXA Colpatria | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | Registro de asistencia, Fotografías
6 | Manejo seguro de herramientas y equipos | Coord. Seguridad Vial | [12 empty] | 1 | [11 empty] | No Ejecutado | 1 | 0 | Registro de asistencia, Fotografías
7 | Manejo de estrés y estrategias de afrontamiento | ARL AXA Colpatria | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | Registro de asistencia, Fotografías
8 | Simulacro SV | Coord. Seguridad Vial | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Ejecutado | 1 | 1 | Registro de asistencia, Fotografías
9 | Seguimiento de Inspecciones | Coord. Seguridad Vial | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | Ejecutado | 1 | 1 | Registro de asistencia, Fotografías
10 | Actos y Condiciones Inseguras | Coord. Seguridad Vial | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | Ejecutado | 1 | 1 | Registro de asistencia, Fotografías
% | TOTAL | [26 empty] | 10 | 9 | 0.9
Analisis Tendencial | [12 empty] | Graficas de cumplimiento de porcentaje
Analisis Primer Trimestre : Plan acción: Analisis Segundo Trimestre : Plan acción: Analisis Tercer Trimestre : Plan acción: Analisis Cuarto Trimestre: Plan acción:
Elaboro: Coordinador SGI 15 de Febrero de 2022 | [25 empty] | Aprobó: Gerente 15 de Febrero de 2022

## 2023
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Dar a conocer temas de formación que promuevan una conducción segura y efectiva a las partes interesadas, permitiendo la preservación y cuidado de los activos de la compañía. | [21 empty] | ALCANCE: |  |  |  | Aplica para todos los procesos de la organización.
INDICADOR: | [16 empty] | META | [8 empty] | FRECUENCIA
EFECTIVIDAD | Numero de actividades programadas / total de actividades ejecutadas | [15 empty] | ≥ 90% | [8 empty] | Trimestral
ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA 2022 | [23 empty] | SEGUIMIENTO | N° Prog |  | N° Ejec | EVIDENCIA
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Programa Seguridad Vial 2023 | SGI-CSV | 1 | 1 | [22 empty] | Ejecutado | 1 |  | 1 | Programa Seguridad Vial
2 | Autocuidado | SGI |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Ejecutado |  | 1 | 1 | Registro de asistencia,
3 | Socializacion PON-Accidente de Transito | SGI |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Ejecutado | 1 |  | 1 | Registro de asistencia,
4 | Capacitacion Seguridad Vial | ARL AXA Colpatria | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Ejecutado | 1 |  | 1 | Registro de asistencia,
5 | Prueba alcoholimetria | SGI | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Ejecutado | 1 |  | 1 | Fotografia-Registro
6 | Riesgos Publicos | ARL AXA Colpatria | [10 empty] | 1 | [13 empty] | No Ejecutado | 1 |  | 0 | Registro de asistencia, Fotografías
7 | Inspecciones Vehiculos-Campo | Coord. Seguridad Vial | [12 empty] | 1 | [11 empty] | No Ejecutado | 1 |  | 0 | Registro de asistencia, Fotografías
8 | Simulacro | ARL AXA Colpatria | [14 empty] | 1 | [9 empty] | No Ejecutado | 1 |  | 0 | Registro de asistencia, Fotografías
9 | Manejo de estrés y estrategias de afrontamiento | Coord. Seguridad Vial | [16 empty] | 1 | [7 empty] | No Ejecutado | 1 |  | 0 | Registro de asistencia, Fotografías
10 | Seguimiento de Inspecciones | Coord. Seguridad Vial | [18 empty] | 1 | [5 empty] | No Ejecutado | 1 |  | 0 | Registro de asistencia, Fotografías
11 | Actos y Condiciones Inseguras | Coord. Seguridad Vial | [20 empty] | 1 |  |  |  | No Ejecutado | 1 |  | 0 | Registro de asistencia, Fotografías
% | TOTAL | [26 empty] | 11 |  | 5 | 0.9
Analisis Tendencial | [12 empty] | Graficas de cumplimiento de porcentaje
Analisis Primer Trimestre : Plan acción: Analisis Segundo Trimestre : Plan acción: Analisis Tercer Trimestre : Plan acción: Analisis Cuarto Trimestre: Plan acción:
Elaboro: Coordinador SGI 15 de Febrero de 2022 | [25 empty] | Aprobó: Gerente 15 de Febrero de 2022