## Plan de Trabajo SGI
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [24 empty] | Versión: 03 Emisión doc.: 11/01/2023
OBJETIVO | [23 empty] | PERIODO DEL PLAN
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión Integral de acuerdo a lo establecido en cada uno de los procesos del SIG y PESV con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas dentro de este plan de trabajo
META | [23 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. | [23 empty] | (N.º de Actividades Ejecutadas / N.º de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Administrativos | Humanos | Tecnológicos | Financieros
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Programa SST y medio ambiente | Presupuesto HSE y PESV | 1 | [23 empty] | Área SIG | x | x | x | x
| Realizar inducción al personal administrativo y operativo | 1 |  | 1 | [21 empty] | Responsable de SIG Gestión humana | x | x
| Seguimiento y revisión de matriz de requisitos legales, matriz de peligros y riesgos, matriz de riesgo SV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Área SIG | x
| Establecer programas de gestión 2023 y hacer seguimiento | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Responsable de SGI | x | x |  | x
| Realizar exámenes periódicos a los conductores |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Gestión Humana | X | X
| Reuniones del Copasst | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Área SIG | x | x
| Comité de convivencia | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Área SIG | x | x
| Seguimiento a indicadores de accidentalidad y enfermedad general y seguridad vial | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Responsable de SGI Gestión humana | x | x | x
| Inspecciones de seguridad |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Copasst ARL | x | x | x
| Inspección de extintores |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Brigada arl | x | x | x
| Inspección botiquín |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Brigada arl | x | x | x
| Intervención de riesgo psicosocial |  |  | 1 | [21 empty] | ARL | X
| Actualización del PESV | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | Área SIG | X
| Realizar seguimiento a las actividades del plan estratégico de seguridad vial |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Responsable de SIG Comité seguridad vial Gerencia | x | x | x
| Realizar plan de capacitaciones SIG y PESV 2023 | 1 | [23 empty] | Responsable de SIG Gestión humana | x | x |  | x
| Actualizar plan de emergencias administrativo y vial y análisis de vulnerabilidad | 1 |  | 1 | [21 empty] | Área SIG | x | x
| Capacitar la brigada de emergencias y capacitación personal |  |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | ARL | x | x
| Verificación preoperacionales | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Director de operaciones | x | x | x
| Simulacro (emergencias) |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | Área SIG | x | x
| Revisar programa de sustancias psicoactivas |  |  | 1 | [21 empty] | ARL | x | x
| Jornada de seguridad y salud en el trabajo | [12 empty] | 1 | [11 empty] | ARL | x | x
| Actualización del programa de SST |  |  | 1 | [21 empty] | Área SIG | x | x
| Estilos de vida saludable y riesgo osteomuscular evaluación vehículos |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | ARL | x | x
| Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Gestión Humana | x | x
| Boletines (divulgación de los temas de sgi y seg viales) |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Responsable de SIG Publicidad | x
ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO Y DEL TRABAJO (FACTORES HUMANOS | Verificación Exámenes ocupacionales de ingreso , periódicos y retiro |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Gestión Humana Responsable del SIG | x |  |  | x
| Prevención de riesgo psicosocial (llevar a cabo recomendaciones) |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Gestión Humana | x | x |  | x
| Radicar en la eps los furat cuando se presenten | [22 empty] | 1 |  | Área SIG | x | x
| Capacitar al personal en higiene postural ( prevención y cuidado del sistema osteomuscular durante la jornada laboral). | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Área SIG | x | x
| Capacitación de primeros auxilios admón. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Área SIG | x | x | x
| Capacitación de primeros auxilios conductores | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Área SIG | x | x | x
| Sensibilizar en Actos y condiciones inseguras | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Área SIG | x | x
| Socializar programa de pausas activas al personal | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | Área SGI Todo el personal | x | x
| Capacitación en riesgo publico | [22 empty] | 1 |  | Área SIG | x | x |  | x
| Asesoría externa HSEQ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Área SIG | x | x | x | x
| Fomentar El reporte de actos y condiciones inseguras | [16 empty] | 1 | [7 empty] | SIG, comercial | x | x
PESV | Socializar aspectos del PESV a todo el personal de la compañía, contratistas e interesados. | 1 | [23 empty] | Gestión Humana Área SIG Comité vial | x | x
| Socialización y seguimiento de la política de seguridad vial y políticas de regulación de la empresa. (por medio de la inducción y boletines) | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Gestión Humana ÁreaSIG Comité vial | x | x
| Socializar estándares de seguridad vial para los diferentes actores viales presentes en la operación. | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Área SIG | x | x
| Realizar campañas de uso de cinturón de seguridad, proteccion actores viales |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Área SIG Publicidad dueño de operaciones | x | x
| Revisión documental de vehículos y conductores |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | dueño operaciones | x | x
| Capacitación o sensibilizaciones en comportamiento y hábitos seguros. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | arl | x | x
| Revisión gerencial a la ejecución del PESV | [22 empty] | 1 |  | Gerencia | x | x
| Capacitación sobre las limitaciones psico físicas en la conducción, hábitos de vida saludable | [12 empty] | 1 | [11 empty] | arl | x | x
| Definición de rutas seguras, análisis de vías e identificación de puntos críticos, daños permanentes o temporales en las vías, socialización de la información. | [22 empty] | 1 |  | SIG operaciones | x | x
| Primer respondiente protocolo pas |  |  | 1 | [21 empty] | ARL | x | x | x
| Revisión y actualización del PESV |  |  | 1 | [21 empty] | arl | x | x
| Investigar los accidentes viales que se presenten | 1 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | SIG | x | x
| Revisar y actualizar el proceso para el Mantenimiento de vehículos | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | arl | x | x
| Realizar pruebas de alcoholemia | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | AuxiliarSIG operaciones | x | x | x | x
| Establecer ruto gramas generales para la compañía | [24 empty] | SIG ,operaciones | x | x | x | x
| Realizar auditoria interna norma iso 39001 seguridad vial | [8 empty] | 1 | [15 empty] | arl | x | x | x
| Auditoria externa norma iso 39001 seg vial | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Gerencia Área sgi | x | x | x | x
| Consecución de vehículos con tecnologías amigables con el medio ambiente | [20 empty] | 1 |  |  |  | Gerencia | x | x | x | x
| Designar al líder del diseño o implementación del PESV | 1 | [23 empty] | administrativo Área SIG | x | x | x | x
| Realizar la actualización del comité de seguridad vial de acuerdo a lo definido en la resolución 20223040040595 de 2022 | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | administrativo Área SIG | x | x | x | x
| Actualización de la política de seguridad vial de acuerdo a lo definido en la resolución 20223040040595 de 2022 | 1 | [23 empty] | administrativo Área SIG | x | x | x | x
| Definición del compromiso, liderazgo y corresponsabilidad del nivel directivo |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | administrativo Área SIG | x | x | x | x
| Diagnostico de la organización | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | administrativo Área SIG | x | x | x | x
| Actualización de la matriz de riesgos viales y verificar procedimiento |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | administrativo Área SIG | x | x | x | x
| Integrar los objetivos y metas con los del sistema de gestión integral | 1 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | administrativo Área SIG | x | x | x | x
| Comunicar objetivos y metras del PESV | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | administrativo Área SIG | x | x | x | x
| Diseñar los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño del PESV y divulgarlos | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | administrativo Área SIG | x | x | x | x
| Divulgar programas de gestión de riesgo critico y factores de desempeño a los colaboradores |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | arl | x | x
| Realizar análisis de comportamiento seguro para conductores | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Director de operaciones | x | x
| Solicitar las carpetas a los contratistas de transporte con la ficha técnica, hoja de vida y plan de mantenimiento específico para cada vehículo contratado. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Director administrativo Director de operaciones Área sgi | x | x
| Realizar reuniones comité vial |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
| Realizar inspecciones pre operacionales de vehículos. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
| Capacitaciones en seguridad vial y diferentes temas viales |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
| Seguimiento a los comparendos y programa de infracciones |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
| Realizar verificación del vehículo | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
| Realizar plan de mantenimiento preventivo |  |  | 1 | [21 empty] | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
| Establecer convenios con proveedores para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos (verificar los que se tienen) |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
| Verificar la instalación de los monitores de velocidad a los vehículos. Hacer seguimiento a la eficacia de los controles para el riesgo de seguridad. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
| Capacitación en temas de convivencia, comunicación asertiva / Sensibilización en prevención Accidentalidad vial | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
| Capacitación sobre hábitos de vida saludable y prevención de la fatiga | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
| Capacitación en Vehículos Seguros. / aplicación de inspección pre operacional diaria. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG | x | x
Hacer | Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad (inspecciones de seguridad instalaciones, botiquín, extintores, vehicular diaria). Garantizar su conservación. Hacer seguimiento. | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | Área SIG | x | x |  | x
| Registrar gestión del cambio |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Área SIG | x |  | x | x
| Realizar seguimiento a matriz de objetivos y metas e indicadores | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | Área SIG | x
| Administración de EPP: Registros de entrega al personal de los equipos de protección personal. Garantizar su conservación |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Gestión Humana | x |  |  | x
| Realizar evaluación de simulacro y dejar registro | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Área SIG | x | x |  | x
| Capacitación a la brigada en emergencias |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | ARL | X | X
| Capacitación en emergencias conductores | [6 empty] | 1 | [17 empty] | ARL | X | x
| Estilos De vida saludable | [20 empty] | 1 |  |  |  | arl | x | x
| Definir plan de auditoria interna iso y sst | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Área SIG | x | x |  | x
| realización auditoria interna iso y sst | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Área SIG | x | x
| Auditoria externa ente certificador | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Área SIG Todos los procesos | x | x
| Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces planes para la mejora continua. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Área SIG | x | x |  | x
| Revisión por la dirección | [22 empty] | 1 |  | ÁreaSIG Gerencia Copasst Comité | x | x
Bioseguridad | Revisar protocolo de bioseguridad para la prevención del covid-19 y cualcuier otro riesgo biologico | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | Gerencia Área sig | x | x
| Actualizar programa de gestión para el riesgo bilógico | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Gerencia Área sig | x | x
REVISION DOCUMENTACIÓN | Revisión Proceso Gerencia | 1 | [23 empty] | Gerencia Área sig | x | x
| Revisión Proceso Administración del servicio | [24 empty] | Administración del servicio Área SIG | x | x
| Revisión Proceso Gestión Comercial |  |  | 1 | [21 empty] | Gerencia Área sig | x | x
| Proceso Prestación del servicio (operaciones) |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Director de operaciones Área sgi | x | x
| Proceso Gestión de recursos (compras) | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Área sgi Gerencia | x | x
| Proceso Gestión humana | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Gestión humana Área sgi | x | x
| Adecuación de perfiles de cargo |  |  | 1 | [21 empty] | Gestión humana | x | x
| Proceso del SIG | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Área sgi | x | x
| Seguimiento Quejas, reclamos y sugerencias |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Director de operaciones Área sgi | x | x
| Llevar al plan de acción acciones de auditorias y trabajar con responsables | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Área sgi | x | x
| Todos los procesos (Indicadores de gestión) Con cada responsable | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Área sgi Todos los procesos | x | x
| Revisión y actualización Seguimiento matriz DOFA | 1 | [21 empty] | 1 |  | Gerencia Área sig | x | x
| Revisión y actualización matriz cliente interno y externo | 1 | [23 empty] | Gerencia Responsable SGI | x | x
| Listado Maestro | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Área sgi | x | x
| Notificación auditoria interna normas iso |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Área sgi | x | x
| Auditoria interna normas iso | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Área sgi Todos los procesos | x | x | x
Auditoria externa ente certificador
ENCUESTAS Y EVALAUCIONES DE DESEMPEÑO | Encuestas de satisfacción afiliados | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Área sgi Servicio al cliente | x |  |  | x
| Encuestas de satisfacción clientes | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Área sgi Comerciales | x |  |  | x
| Encuestas de satisfacción contratistas | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Área sgi Comerciales | x |  |  | x
| Análisis de las encuestas | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Área sgi Comerciales | x |  |  | x
| Evaluaciones de desempeño personal | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Gestión humana | x |  |  | x
| Evaluaciones de proveedores | [20 empty] | 1 |  |  |  | Gerencia Área sig | x |  |  | x
EMERGENCIAS Y ACCIDENTALIDAD | Elaboración y actualización del plano de evacuación. |  |  | 1 | [21 empty] | Área sig | x |  |  | x
| Análisis y diseño de ruto gramas para rutas de impacto en las operaciones. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Área sig Director de operaciones ARL | x | x |  | x
| Socializar a los conductores estado de las vías | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Director de operaciones | x | x | x | x
| Investigación accidentes e incidentes laborales, de transito y ambientales | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | Área sig Director de operaciones o jefe inmediato Copasst Personal involucrado | x | x
| Divulgar lecciones aprendidas de incidentes y planes de acción. | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | Área SIG Director de operaciones o jefe inmediato Copasst Personal involucrado | x | x |  | x
| Seguimiento a investigación de accidentes y casi accidentes | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | Área sig | x | x
| Análisis tendencial de accidentalidad – incluye desempeño de contratistas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Área sig | x | x
IV ACTUAR | Seguimiento a programas sgsst |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | Área sig | x | x
| Llevar y Hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas hasta su cierre | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Área sig | x | x
| Llevar A cabo las recomendaciones otorgadas por la ARL | [10 empty] | 1 | [13 empty] | SIG | x | x
Total Actividades |  | 39 | 0 | 44 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  | 39 | 0 | 44 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 306 | 0 |  |  |  | 0%
% Ejecución Mensual del Programa POE |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | Programado | Ejecutado |  |  |  | 90%
| Firma responsable SGSST: | [10 empty] | Firma Representante Legal: