## Plan Trabajo Anual
|  | PROCESO HSEQ | [28 empty] | Codigo: PLA-HSEQ-02
|  | PLAN DE TRABAJO SST 2024 | [28 empty] | FECHA: 16/05/2023
Versión: 2
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIAS | CONSOLIDADO |  |  | OBSERVACIONES | FECHAS
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  | P | E | % CUMPLIMIENTO
Actividades Proyectadas de Acuerdo a Res. 0312/19 |  |  | ACTIVIDADES AÑO 2024 | [23 empty] | Formatos que Aplican Por Estándar
PLANEAR | Nombrar responsable del SIG en la empresa | Representante legal | [8 empty] | P | E | [14 empty] | Solicitar el documento en el que consta la asignación, con la respectiva determinación de responsabilidades y documentos de ley para ser asignado como responsable | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con acta de designacion del responsable que cuenta con curso de 50 horas y 20 horas cuando aplica asi como licencia en sst | ejecutada según cronograma
| Establecer las responsabilidades del SIG de la empresa | RRHH/HSEQ | P | E | [22 empty] | Manual de funciones y responsabilidades | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con un manual de funciones el cual es construido por TH Y HSEQ el cual se socializa en la induccion | ejecutada según cronograma
| Diseñar presupuesto anual para el SIG de la empresa. | representante legal/ HSEQ |  |  |  |  | P | E | [18 empty] | Documento en el cual se evidencie la asignacion de un presupuesto para la implementacion del SIG | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con un presupuesto anual para la implementacion del SIG | ejecutada según cronograma
| Afiliaciones del personal de la empresa / relación del personal | Representante legal | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | Planilla de pago de seguridad social | 12 | 9 | 75% | Se soporta con planillas de seguridad social mensuales suministradas por TH | según necesidad
| Conformacion y funcionamiento Conformacion del COPASST / Y conformacion del comité del PESV de la empresa | HSEQ | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | [14 empty] | Actas de convocatoria, elección, conformación del comité | 5 | 5 | 100% | Copasst conformado en el mes de enero. Se ejecutan reuniones mensuales de los comites correspondientes. | ejecutada según cronograma
| Conformacion y funcionamiento del comité del PESV de la empresa | HSEQ | P | E |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P |  | Actas de convocatoria, elección, conformación del comité | 5 | 4 | 80% | Copasst conformado en el mes de enero. Se ejecutan reuniones trimestrales de los comites correspondientes. | ejecutada según cronograma
| Cronograma de actividad del SIG/PESV | HSEQ | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P | E | P |  | P |  | P |  | Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST y PESV listado de asistencias | 12 | 7 | 58.33% | cronograma a cargo de parque automotor | mensual
| Conformacion y funcionamiento del Comité de convivencia laboral de la empresa | HSEQ | P | E |  |  | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | E |  |  |  |  | P |  | Actas de conformacion y acta de asistencia, Actas de reunion del comité de cada tres meses | 5 | 3 | 60% | se conforma comité en el mes de enero. Se realizan reuniones trimestrales. | trimestral
| Realizar el Programa de capacitación anual | HSEQ | P | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p |  | p |  | p |  | p | E | p |  | p |  | p |  | Solicitar el programa de capacitación anual arl, Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación actas de asistencia, evaluacion de capacitacion | 12 | 6 | 50% | cronograma conjunto arl seguros bolivar | mensual
| Realizar el programa de Inducción y reinducción, | RRHH/HSEQ | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P | E | P |  | P |  | P |  | listado del personal con evidencias de cada uno con induccion evaluacion de la induccion asistencia | 12 | 6 | 50% | se realiza induccion y reinduccion según necesidad | según necesidad
| Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST del responsable y demas cursos obligatorios. | HSEQ: RRHH/HSEQ |  | P |  | P | [9 empty] | Registros de evidencia de la generacion del certificado del curso | 2 | 0 | 0% | los miembros de comites y brigadas se encuentran inscritos para realziarlos en el mes de julio y agosto que se habilita el curso
| Politica del SIG/PESV | HSEQ: Representante legal; p: p; E: E | [13 empty] | la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa, fecha de emisión, firmada por el representante legal actual, registro fotografico de la publicación y socializacion | 1 | 1 | 100% | Se actualizo la politica según lo establecido en el plan de trabajo | 2024-05-27
| Definir los objetivos del SIG /PESV de conformidad con la política, | HSEQ: HSEQ; p: p; E: E | [13 empty] | Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mendicion, fecha de emisión, firmada por el representante legal actual, y socializacion | 1 | 1 | 100% | Se establecen los objetivos SIG /PESV de conformidad con la política, la cual esta firmada y socializada | 2024-05-27
| Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente | HSEQ: HSEQ representante legal o personal contratado externo | [11 empty] | P |  | Evaluacion del SG-SST diligenciada y firmada por representante legal y responsable de SST | 1 | 0 | 0%
| Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del SIG | HSEQ: HSEQ; p: P; E: E | [13 empty] | Plan de trabajo anual | 1 | 1 | 0% | se cuenta con un plan de trabajo para la vigencia 2024 | ejecutada según cronograma
| Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del SIG en la empresa con el personal | HSEQ: HSEQ | [11 empty] | P |  | Procedimiento de redicion de cuentas y registro de asistencia | 1 | 0 | 0%
| Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. | HSEQ: HSEQ; p: P; E: E | [11 empty] | p |  | Matriz de requisitos legales con la normatividad vigente, verificacion cumplimiento | 2 | 1 | 50%
HACER | Definir la Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores de la empresa | HSEQ: representante legal//RRHH | [7 empty] | P | [5 empty] | encuesta de perfil sociodemografico diligenciada, socializada y tabulada, diagnostico de condiciones en salud definido y socializado | 1 | 0 | 0%
| Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de acuerdo a diagnostico de condiciones definido | HSEQ: representante legal//RRHH |  | P | [9 empty] | p |  | evidencia de las actividades mediante registros de asistencias | 2 | 0 | 0%
| Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. | RRHH/HSEQ | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E |  |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | Certificados medicos ocupacionales, profesiograma, carta de notificación al trabajador dobre el resultado de los examenes | 10 | 6 | 60% | se realizan evaluaciones medicas de ingreso y periodicas acorde al cronograma de seguimiento | se esta ejecutando conforme a lo establecido
| Verificar la legalidad de la empresa o profesional quien realiza las evaluaciones medicas ocupacionales | HSEQ: RRHH/HSEQ; P: p; E: E | [13 empty] | Licencia del profesional y documentacion legal de la IPS | 1 | 1 | 100%
| Definir de acuerdo a las evaluaciones medicas ocupacionales según los resultados las restricciones y recomendaciones medico laborales | HSEQ: RRHH/HSEQ; p: P; E: E | [13 empty] | Listado de asistencia de socializacion al personal procedimiento de reintegro laboral a la empresa | 1 | 1 | 100%
| Diseñar y ejecutar el programa definido de los estilos de vida saludable para el personal de la empresa | HSEQ: HSEQ | [5 empty] | P | [7 empty] | Actas de asistencia y evaluaciones de las capacitaciones | 1 | 0 | 0%
| Identificacion de las fuentes en agua poble, servicios sanitarios y disposicion de basuras que tenga la empresa | HSEQ: HSEQ; P: P; E: E; p: P; E: E; p: P | E | [6 empty] | P |  |  |  | P |  | diligenciar con evidencia fotografica cada trimestre | 5 | 3 | 60% |  | ejecutada según cronograma
| registrar estadisticas de ausentismo laboral de la empresa | HSEQ | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | Tener registro estadistico del requisito | 12 | 5 | 41.67%
| Divulgar procedimiento de IPEVR | HSEQ: HSEQ |  | P | [11 empty] | Acta de asistencia Socialización del procedimiento | 1 | 0 | 0%
| ACTUALIZACIÓN de la matriz IPEVR con participacion de todos los niveles / cargos | HSEQ: HSEQ | [11 empty] | P |  | Matriz diligenciada y Acta de asistencia de la socialización y registro fotografico | 1 | 0 | 0%
| Programar mediciones ambientales de la empresa | HSEQ: HSEQ |  |  |  | P | E | [8 empty] | Realizar el registro de las mediciones de ambientales de la empresa | 1 | 1 | 100%
| Inspecciones planeadas | HSEQ: HSEQ/COPASST; p: p | E | [10 empty] | P |  | Registrar periódicamente las inspecciones mediante los registros de inspecciones | 2 | 1 | 50% | se realizan inspecciones de botiquin y extintores
| diseñar y ejecutar PPRE y plan de ayuda mutua | HSEQ: HSEQ | [5 empty] | p | [7 empty] | Diligenciar documento del PPRE y sus anexos, divulgación del mismo, registro del simulacro anual realizado | 1 | 0 | 0%
| preparación y capacitacion de brigadas de emergencias | HSEQ: HSEQ |  | p | [7 empty] | P |  |  |  | Actas de asistencia, actas de conformacion de brigadas de emergencia,entrega de dotación y conformación | 2 | 0 | 0%
VERIFICAR | Diligenciar formato de indicadores | CORDINADOR ADM-OPERATIVO/HSEQ | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | Pantallazo cargue de indicadores en plataforma | 12 | 5 | 41.67% | se realiza seguimiento mensual al cargue en la plataforma
| programar auditoria interna incluidos el COPASST | HSEQ: HSEQ | [11 empty] | P |  | evidencia del resultado de la auditorI aunal realizada al SGSST | 1 | 0 | 0%
| Realizar revisión de la alta dirección en el SIG | HSEQ: HSEQ | [11 empty] | P |  | Acta reunion gerencial fin de año parte gerencial , generando un plan de accion según los resultados de la revision de alta gerencia | 1 | 0 | 0%
| Informar al copasst-vigia sobre la reunion gerencial y programar una reunion con el COPASST-PESV incluido | HSEQ: HSEQ | [11 empty] | P |  | informe de la auditoria y acta de de la socialización | 1 | 0 | 0%
ACTUAR | Registrar las acciones correctivas o preventivas del desarrollo del SIG | HSEQ: HSEQ | [11 empty] | P |  | informe de las acciones correctivas y preventivas generadas en el SG-SST | 1 | 0 | 0%
| Registrar acciones de mejora conforme a la revision de la alta dirección | HSEQ: HSEQ | [11 empty] | P |  | de acuerdo a los resultados de la revision anual de la alta dirección se genera el cumplimiento del plan de mejora mediante la matriz de hallazgos y soportes de las actividades cumplidas | 1 | 0 | 0%
| De acuerdo a las investigaciones de los AT generadas se verificará las acciones de mejora | HSEQ: HSEQ | [11 empty] | P |  | según los informes de las investigaciones se identificará si se cumplieron con las acciones de mejora propuestas mediante la matriz de hallazgos | 1 | 0 | 0%
| Realizar el plan de mejoramiento para el SG-SST | HSEQ: HSEQ | [11 empty] | P |  | de acuerdo a las verificaciones de las entidades al SG-SST se registrará mediante un plan de mejora hacia las acciones correctivas el cumplimiento de dichas acciones propuestas | 1 | 0 | 0%
|  | P: 33; E: 33; p: 33; E: 28 |  | 30 |  |  | 9 |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 135 | 70
ELABORADO POR: |  | HSEQ: REVISADO POR:; p: APROBADO POR: | [13 empty] | Fecha Modificación: MAYO de 2024 Revisión No. 3
Ruben Ortegon |  | p: Adriana Flores
Gestor HSEQ |  | HSEQ: Presidente COPASST; p: Representante Legal
Elaborado por HSEQ |  | p: Revisado por Representante Legal | [14 empty] | Aprobado por Gerencia
Note on AC8: Jusava: Proyectado
Note on AD8: Jusava: Ejecutado
Note on S37: hseq tse sas: SONOMETRIAS REALIZADAS POR ARL BOLIVAR

## Porcentaje de Avance
|  | PROCESO HSEQ | [5 empty] | Codigo: FOR-HSEQ-02
|  | PLAN DE TRABAJO SST 2024 | [5 empty] | FECHA: 16/05/2023
Versión: 1
NUMERO DE ACTIVIADES PROGRAMADAS |  | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
135 |  | 70 |  | 51.8519
DIFERENCIA |  | 65 |  | PORCENTAJE FALTANTE EJECUCION DE ACTIVIDADES
48.1481
ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | 1 TRIMESTRE
100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
PLANEADAS | 13 | PLANEADAS | 8 | PLANEADAS | 12 | PLANEADAS | 33
EJECUTADAS | 13 | EJECUTADAS | 8 | EJECUTADAS | 12 | EJECUTADAS | 33
ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | 2 TRIMESTRE
100 |  | 100 |  | 54.5455 |  | 84.8485
PLANEADAS | 10 | PLANEADAS | 12 | PLANEADAS | 11 | PLANEADAS | 33
EJECUTADAS | 10 | EJECUTADAS | 12 | EJECUTADAS | 6 | EJECUTADAS | 28
JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | 3 TRIMESTRE
10 |  | 22.2222 |  | 54.5455 |  | 30
PLANEADAS | 10 | PLANEADAS | 9 | PLANEADAS | 11 | PLANEADAS | 30
EJECUTADAS | 1 | EJECUTADAS | 2 | EJECUTADAS | 6 | EJECUTADAS | 9
OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | 4 TRIMESTRE
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PLANEADAS | 9 | PLANEADAS | 8 | PLANEADAS | 23 | PLANEADAS | 40
EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0 | EJECUTADAS | 0
DISEÑADO POR: |  | REVISADO POR: |  | APROBADO POR: |  | CODIGO: PLA-SST-001
Fecha Modificación: Marzo de 2024 Revisión No. 2
Gestor HSEQ |  | Presidente COPASST |  | Representante Legal