## Plan de Trabajo SST Y SIG
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [24 empty] | Codigo: |  | G-SIG-SST-PLN 01
[27 empty] | Versión: |  | 2
[27 empty] | Fecha: |  | 2025-04-24
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST resolucion 0312 y ISO 45001con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el sistema de gestion calidad bajo la norma ISO 9001:2015 )
META | [23 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema integrado de gestion SIG | [23 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Administrativos | Financieros
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I PLANEAR | Reevaluacion resolucion 0312, de la norma ISO 9001: ISO:54001 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Reinduccion Política de SST y Objetivo.( Sistema integrado de gestion SIG) | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Revision del informe de informe Indicadores de gestión del SIG | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el SIG con la respectiva asignación de responsabilidades. | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Documentación de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Institución y del SIG | [6 empty] | 1 | [17 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Realizacion y certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el equipo de sgsst | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Actualización de la matriz de requisitos legales | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Realizar reuniones el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Realizar la capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Actas de las reuniones periodicas del CCL | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Revisión y ajuste del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | [10 empty] | 1 | [13 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG
| Diseñar el programa de Capacitación y entrenamiento de SST | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuenta sobre su desempeño. | [22 empty] | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Incluir en el Plan de comunicaciones mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Incluir en el procedimiento de compras la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Incluir como requisito para el proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas qur tengan documentado e implementado el SG - SST. Se evidenciara en la evaluación de proveedores . | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Evaluar el impacto sobre la SST en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio) | 1 | [23 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Incluir en la Tabla de Retención Documental el SG-SST | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG
| Inspecciones locativas | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG
II HACER | Realizar de Examenes de laborales de ingreso/Periodicos/egreso a los funcionarios | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| Actualizar el profesiograma | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| Actualizar la caracterización de las condiciones de salud | [8 empty] | 1 | [15 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| Actualizar la descripción sociodemografica de los trabajadores | [8 empty] | 1 | [15 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| Elaborar e implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes muscuesqueleticos : biomecánico | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| Actividades programa riesgo biomecánico: divulgación y capacitación | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Actividades programa riesgo biomecánico: seguimiento pausas activas | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Actividades programa riesgo biomecánico: Revisión Puestos de trabajo | [16 empty] | 1
| Elaborar e implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para riesgo psicosocial | [8 empty] | 1
| ACTIVIDADES RIESGO PSICOSOCIAL: aplicación bateria riesgo psicosocial , personal administrativo y operativo , | [14 empty] | 1
| ACTIVIDADES RIESGO PSICOSOCIAL: Diseño de actividades de mantenimiento a resultados | [16 empty] | 1
| Seguimiento de Examenes de ingreso, periodicos y de egreso | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Implementar programa de estilo de vida saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y control, de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Actividades programa de estilo de vida saludable : seguimiento al control de pruebas de alchol y drogas | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, con la participación del COPASST. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Realizar inspecciones de seguridad de extintores y redes contra incendio con participación del COPASST | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Realizar inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios con participación del COPASST |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Elaborar matriz de elementos de protección personal |  |  | 1 | [21 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad | 1 | [9 empty] | 1 | [13 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Elaborar mapa de riesgo de la instalaciones donde se identifique areas y salidas de emergencias. | [7 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| Conformar brigadas de emergencia. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Capacitar a las Brigadas de Emergencias. |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Realizar simulacros. Accidentes de transito y evacuación |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| Segumiento a enfermedad laboral. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Seguimiento a la investigación de accidente de trabajo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Verificación de matriz de seguimiento reporte de actos y condiciones inseguras | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
III VERIFICAR | Seguimiento de infome de de indicadores | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Revisión de la alta dirección | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
IV ACTUAR | Seguimiento al SG SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Seguimiento ausentismo laboral | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
Total Actividades |  | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 19 | 9 | 20 | 2 | 17 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 19 | 9 | 20 | 2 | 17 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 177 | 14 |  | 7.91%
% Ejecucion Mensual del Programa POE |  | 11.11% |  | 11.11% |  | 0% |  | 47.37% |  | 10% |  | 0% |  | 5.556% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | Programado | Ejecutado |  | 90%

## Plan de trabajo seguridad vial
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [24 empty] | Codigo: |  | G-SIG-SST-PLN 01
[27 empty] | Versión: |  | 2
[27 empty] | Fecha: |  | 2025-04-24
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST resolucion 0312 y ISO 45001con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el sistema de gestion calidad bajo la norma ISO 9001:2015 )
META | [23 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema integrado de gestion SIG | [23 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Administrativos | Financieros
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
GESTION INSTITUCIONAL | 1.5 Actualizar diagnóstico del PESV | 1 | [23 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Realización del comité PESV |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.3 Revisar resposable PESV | 1 | [23 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.5 Diagnóstico de la empresa: Control contratacion de los vehiculos. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.5 Diagnóstico de la empresa: Segumiento a la contratación de los conductores. | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.6 Diagnóstico de riesgo viales: Clasificar los riesgos viales. | 1 | [23 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.7 Planes de acción de los principales riesgos viales y del PESV. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.8 Seguimiento a los planes de acción: Revisar trimestralmente los indicadores. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 1.8 Seguimiento a los planes de acción: Realizar auditoria anual. | [10 empty] | 1
| 1.1 OBJETIVOS PESV: Revisión de la matriz de objetivos y metas. |  |  | 1 | [21 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Seguimiento al cumplimiento de los objetivos. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Divulgación de los objetivos a las partes interesadas. |  |  | 1 | [21 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| Documento que indica el compromiso de las directivas para el desarrollo del PESV (carta de compromiso firmada se realiza anualmente). |  |  | 1 | [21 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.4 Política PESV: Revisión de la política y actualización. | 1 | [23 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.4 Política PESV: divulgación de la Politica |  |  | 1 | [21 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.5 Diagnóstivo de la empresa: Documentar el analisis de la empresa, su contexto,actividades y desplazamientos. |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.5 Diagnóstivo de la empresa: Revisión y ajuste de la definición de los servicios de compañía. |  |  | 1 | [21 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 1.5 Diagnóstivo de la empresa: Definicion del personal de la compañía. |  |  | 1 | [21 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG
| 1.6 Diagnóstico de los riesgos viales: Diseñar la encuesta para determinar los riesgos viales. |  |  | 1 | [21 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG
| 1.6 Diagnóstico de los riesgos viales: Aplicación de la encuesta Analisis de la encuesta. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
COMPORTAMIENTO HUMANO | 2.1 Seguimiento a la selección de conductores: Validar del perfil del conductor. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| 2.2 Pruebas de ingreso a los conductores: Realización de exámenes médicos y psicologicos de ingreso (de acuerdo- periodicos-egreso a los ingresos de cada mes). | 1 |  | 1 | [21 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| 2.3 Pruebas de control preventivo: Realización de pruebas teoricas a conductores ( de acuerdo a lo que aplique cada mes ). |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| 2.4 Capacitación en seguridad vial: Realizar el programada de capacitación para conductores y demás empleados, haciendo énfasis en seguridad Vial Hacer las capacitaciones de acuerdo al cronograma establecido. | 1 | 1 | [22 empty] | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| 2.5 Seguimiento de la documentación de los conductores: Procedimiento de control de documentos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG |  | x
| 2.5 Seguimiento de la documentación de los conductores: Control y seguimiento de las infracciones de tránsito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 2.5 Seguimiento de la documentación de los conductores: de las horas de conducción y descanso, Regulación del alcohol en la conducción, Control del uso de cinturón de seguridad, Regulación de la velocidad, Utilización de dispositivos móviles mientras se conduce, Realización de pruebas de alcohol de forma aleatoria. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 2.1 Procedimiento de selección de conductores: Validar del procedimiento de selección de conductores. | 1 | [9 empty] | 1
| 2.5 Seguimiento de la documentación de los conductores: Divulgar los controles establecidos para que los conductores presten adecuadamente el servicio. | 1 |  | 1
COMPORTAMIENTO DE VEHICULOS | 3.1 Mantenimiento preventivo: Revisión del proceso de mantenimiento y control de vehículos para hacerlos más seguros. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
| 3.1 Mantenimiento preventivo: Realización de inspecciones preventivas vehiculares. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.1 Mantenimiento preventivo: controlar la informacion de los vehiculos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.2 Mantenimiento corectivo: Realización mantenimientos correctivos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 3.3 Chequeo preoperacionales: Realizar el chequeo pre operacional a diario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
INFRAESTRUCTURA SEGURA | 4.2 RUTAS EXTERNAS Realizar el seguimiento a las rutas Monitoreo novedades gestion transporte | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DUEÑOS DE PROCESO Y RESPONSABLE DEL SIG | x
Total Actividades |  | 20 | 8 | 25 | 7 | 17 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  | 20 | 8 | 25 | 7 | 17 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 189 | 15 |  | 7.937%
% Ejecucion Mensual del Programa POE |  | 40% |  | 28% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | Programado | Ejecutado |  | 90%